**УТВЕРЖДЕН**

УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Протокол от «21» октября 2020 г., № 2

**ПАСПОРТ**

НАУЧНОГО ПРОЕКТА «ПУТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ НАУКУ»

I Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Педагогическая наука | Срок начала и окончания | 01.09. 2020 г. –  31.08. 2024 г. |
| Руководитель проекта | Воронкова Любовь Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и регионоведения» (руководитель);  Чувардин Герман Сергеевич, доктор исторических наук, профессор кафедры «История России» (соруководитель) | | |
| Партнеры | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», Региональный Центр оценки качества образования Орловской области, БУОО «Государственный архив Орловской области», МКУК «Орловский краеведческий музей», ОРООО «Педагогическое общество России», БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина». | | |

II Цели и целевые показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель,  Целевые показатели | Значение (по количеству участников в мероприятиях или % соотношении) | | | | |
| базовое | Планируемое (год) | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | | | | | |
| 1 | Цель 1: формирование объективного представления и устойчивого интереса обучающихся к педагогической профессии | | | | | |
|  | 1.1.Участие в работе дискуссионного клуба «Времена истории» по проблемам педагогической и исторической наук | 33 | 46 | 62 | 65 | 65 |
|  | 1.2.Участие в организации и проведении научно-педагогических конкурсов регионального уровня | 4 | 6 | 12 | 24 | 32 |
|  | 1.3.Участие в организации и проведении научно-педагогических конкурсов всероссийского уровня | 2 | 6 | 12 | 24 | 32 |
|  | 1.4.Участие в организации и проведении научно-педагогических конкурсов международного уровня | - | 3 | 6 | 12 | 15 |
| 2. | Цель 2. формирование методологических знаний и навыков проведения научного исследования в сфере педагогики как отрасли научного знания, мотивация научной деятельности | | | | | |
|  | 2.1 Привлечение участников проекта к обучающему семинару-практикуму «Методология педагогического исследования» | 17 | 28 | 31 | 46 | 4 |
|  | 2.2.Проведение научных исследований по актуальным проблемам исторического образования | 25 | 45 | 64 | 68 | 70 |
|  | 2.3.Продолжение обучения в магистратуре | 17 | 17 | 20 | 25 | 25 |
|  | 2.4.Продолжение обучения в аспирантуре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Цель 3: раскрытие и развитие научного потенциала обучающихся в сфере педагогики как отрасли научного знания | | | | | |
|  | 3.1. Апробация и внедрение полученных научных результатов в образовательные учреждения | 25 | 45 | 64 | 68 | 70 |
|  | 3.2. Уровень публикационной активности студентов в  изданиях ВАК | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|  | 3.3. Уровень публикационной активности студентов в  изданиях РИНЦ | 9 | 16 | 23 | 31 | 33 |
|  | 3.4. Участие в организации и проведении научных семинаров, круглых столов регионального, всероссийского и международного уровней | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3.5. Участие в организации и проведении научных конференций регионального уровня | 6 | 12 | 26 | 34 | 38 |
|  | 3.6. участие в организации и проведении научных конференций всероссийского и международного уровней | 4 | 8 | 12 | 27 | 32 |
| 4. | Цель 4. востребованность выпускников на рынке труда, закрепление профессиональных педагогических кадров | | | | | |
|  | 4.1. Закрепление выпускников в профессии (сфера образования) на Орловщине | 82% | 85% | 90% | 90% | 90% |

III Структура проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпроекты | Сроки реализации | Партнеры |
| 1. | Педагогика вне шаблона | 01.09. 2020 г. –  31.08. 2024 г. | БУОО «Государственный архив Орловской области», МКУК «Орловский краеведческий музей», ОРООО «Педагогическое общество России», БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина» |
| 2. | Открытая наука | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», Лаборатория сельской школы ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» |
| 3. | Малая Родина – точка входа в профессию | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», Региональный Центр оценки качества образования Орловской области. |

Дополнительная информация

Проект направлен на формирование объективного представления и устойчивого интереса обучающихся к педагогической профессии, методологических знаний и навыков проведения научного исследования в сфере педагогики как отрасли научного знания, мотивацию к научной деятельности, раскрытие и развитие научного потенциала обучающихся в сфере педагогики как отрасли научного знания, востребованности выпускников на рынке труда, закрепление профессиональных педагогических кадров на Орловщине.В целях обеспечения проекта предусмотрено проведение научных, научно-практических мероприятий и творческих конкурсов различного уровня и форм, обучающих семинаров.

Особое внимание будет уделено выявлению и привлечению талантливой молодежи к научной деятельности.

Проект носит системный характер, что обеспечивает достижение поставленных целей.