**УТВЕРЖДЕН**

УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Протокол от «21» октября 2020 г., № 2

**ПАСПОРТ**

СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!»

I Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Экстремизму – нет! | Срок начала и окончания | 01.09. 2020 г. –  31.08. 2024 г. |
| Руководители проекта | Свечникова Светлана Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения  Илюхин Михаил Юрьевич, старший преподаватель кафедры всеобщей истории и регионоведения | | |
| Партнеры | Центр по противодействию экстремизму УМВД по Орловской области, Антитеррористическая комиссия г. Орла, Координационный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации г. Орла, Управление образования администрации города Орла; БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; образовательные учреждения высшего образования РФ; СОШ г. Орла и области, БУК ОО Орловский краеведческий музей; военно-исторический клуб «Новик», региональная общественная организация «Историческое общество Династия» | | |

II Цели и целевые показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель,  Целевые показатели | Значение | | | | |
| базовое | Планируемое (год) | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель 1: укрепление гражданского единства, достижение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия | 70 | 180 | 250 | 310 | 380 |
|  | 1.1 организация и проведение мероприятий научно-просветительского характера (численность вовлеченных обучающихся) | 50 | 100 | 130 | 160 | 200 |
|  | 1.2 организация и проведение мероприятий творческой направленности (численность вовлеченных обучающихся) | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 |
|  | 1.3 организация и проведение творческих конкурсов (численность вовлеченных обучающихся) | - | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 2 | Цель 2: формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей | 105 | 408 | 492 | 555 | 618 |
|  | 2.1 организация и проведение практико-ориентированных мероприятий (численность вовлеченных обучающихся) | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
|  | 2.2 организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории России (численность вовлеченных обучающихся) | - | 100 | 130 | 160 | 200 |
|  | 2.3 организация и проведение мероприятий, посвященных профилактике распространения экстремистских идей в социальных сетях (численность вовлеченных обучающихся) | 100 | 300 | 350 | 380 | 400 |

III Структура проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпроекты | Мероприятия/Сроки реализации | Партнеры |
| 1 | «Историческое единство народов РФ» | Народы России/ежегодно  Многонациональная Россия/ежегодно | Образовательные учреждения высшего образования РФ; учреждения СПО;  СОШ г. Орла и области  Орловской области |
| 2 | «Противодействие экстремизму: способы и средства» | Практико-ориентированный семинар «Кибердружина ОГУ, деятельность кибердружин в сети»/ежегодно | Образовательные учреждения высшего образования РФ |
| Нам не дано забыть/ежегодно | Образовательные учреждения высшего образования РФ; учреждения СПО;  СОШ г. Орла и области  Орловской области |
| Безопасное киберпространство/ежегодно | Образовательные учреждения высшего образования РФ; учреждения СПО;  СОШ г. Орла и области  Орловской области |

IV Результаты проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпроект | Задачи, наименование результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|  | «Историческое единство народов РФ» | Реализованы мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства. | до 31.12. 2024 г. | организационный комитет |
|  | «Противодействие экстремизму: способы и средства» | Реализованы мероприятия по профилактике экстремизма, направленные на достижение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия. | до 31.12. 2024 г. | организационный комитет |

Дополнительная информация

Проект направлен на укрепление гражданского единства, достижение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей. В рамках проекта будут решены задачи воспитания уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России, осознания своей этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.

В целях обеспечения проекта предусмотрено проведение мероприятий научно-просветительского, практико-ориентированного и творческого характера различного уровня и форм. Особое внимание будет уделено профилактике экстремизма, формированию уважения к культурному наследию и традициям народа России.

Проект носит системный характер, что обеспечивает достижение поставленных целей.